# 一、合同书

本合同于 2024 年 12 月 13 日由中华人民共和国的阿勒泰润登新能源有限公司（以下简称“买方”）为一方和中华人民共和国的远景能源有限公司（以下简称 “卖方”）为另一方，按下述条款和条件签署。

鉴于买方为获得以下货物和服务，即阿勒泰地区润登新能源区低碳转型风光储一                       体化项日-吉木乃 40 万千瓦风电项目风电场 40 万千瓦风力发电机组及其附属设备、技术文件以及相应的技术服务，接受了卖方以总金额人民币：XXX

（以下简称“合同价格”）提供上述货物和服务。本合同在此声明如下：

- 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

- 下述文件是本合同不可分割的组成部分，并与本合同一起阅读和解释，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释：

  - 本合同签订后双方商定的补充协议或合同履行期间内经双方签署的纪要、备忘录

  - 合同书

3) 合同条款

4）合同附件

- 本合同用中文书写，正本贰份，买方、卖方各执壹份；副本贰份，买方、卖方各执副本壹份。

（以下为签字盖章页）

签字页：

买方(盖章)：	卖方(盖章)：

阿勒泰润登新能源有限公司	远景能源有限公司

法定代表人或授权代表：	法定代表人或授权代表：

地点：新疆阿勒泰地区福海县阿勒泰福海 工业园区内经一路以南、纬二路以北阿勒泰综合物流园 A2 商业楼 2 楼 1002 号

地点：江苏省江阴市临港新城低碳产业园           申庄路 3 号一期

二、合同条款

# 定义

  - 本合同下列术语应解释为：

“买方”指阿勒泰润登新能源有限公司，包括该法人的继任人和法人的受让人。 “卖方”指远景能源有限公司，包括该法人的继任人和法人的受让人。

“合同”系指买卖双方签署的、合同书中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

“合同价格”系指根据本合同规定由买方应支付给卖方的价款。

“合同设备”系指卖方通过设计、试验、制造、加工或装配而成的从商业角度上公认的设备（在基本特征、功能和效用等方面被业界公认与单纯的元部件存在实质性的差别），并按合同附件 1 向买方提供的成套设备。

“技术服务”系指由卖方提供的与本合同设备有关的检验、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修时相应的技术指导、技术培训服务。

“项目现场”系指本合同项下合同设备安装、运行的现场，即：阿勒泰地区润登新                      能源区低碳转型风光储一体化项日-吉木乃 40 万千瓦风电项目。

“预验收”系指卖方提供的设备经试运行，达到合同规定的预验收标准而进入质量保证期的验收。预验收证书是表明买方接受预验收结果的证明，证书由买方和卖方共同签字。

“技术资料”系指与合同设备及风力发电场相关的设计、制造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导文件(不包括涉密资料)。

“试运行”系指每台风力发电机组进行的 240 小时连续无故障运行。

“整机及常规部件质保期”为每台设备预验收完成后 5 年，“大部件质保期”为每

台设备预验收完成后 5 年。

“运维检修期”系指每台合同设备签署预验收证书之日起 5 年，由卖方负责日常运行维护和检修工作。买方负责场内道路维护以满足卖方履约需要。

“日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指日历日；“周”是指 7 天。 “损失”是指因一方违约,导致对方当事人因一方违约行为直接遭受到的损失。

# 适用性

  - 本合同条款的标题只是为了查阅，不具有解释或理解本合同的意义。

- 原产地

  - 本合同项下所提供的合同设备及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区（以下简称“合格来源国/地区”）。

  - 本条款所述的“原产地”是指合同设备生产或提供有关服务的来源地。

  - 合同设备和服务的原产地有别于卖方的国籍。

# 合同标的

  - 合同设备

    - 卖方提供的合同设备的供货范围列在合同附件 1。

    - 卖方所提供的所有合同设备的技术性能和卖方对合同设备的技术保证详见本合同附件 2。

本合同项下 40 万千瓦风电项目所用风力发电机组叶片，单支叶片重量标准值为 26490kg（该数值基于叶片设计图纸中材料密度、叶片尺寸参数计算得出）

本合同项下风力发电机组叶片的固有频率需满足以下要求：1. 一阶挥舞频率标准值为 0.378Hz（该数值通过有限元分析软件对叶片结构进行模态分析得出，分析时采用壳单元建模，约束条件为叶片根部固定，模拟实际安装状态，经模态求解器计算得出一阶挥舞振型对应的频率值），允许公差为 ±5%；2. 一阶摆振频率标准值为 0.452Hz（计算逻辑同挥舞频率，摆振振型对应的模态分析结果），许公差为 ±5%

    - 交货批次和进度列在合同附件 3 中。

  - 技术文件

    - 卖方应根据合同附件 12 技术资料清单的规定向买方提供技术文件。

    - 服务

      - 卖方应负责合同设备项目现场机位点或项目现场堆场车板交货，使合同设备

的交货批次和进度符合合同附件 3 的要求。

      - 卖方应派遣数量足够的、有经验的、健康的和称职的并且具有相关技术专业工作经验的技术人员到项目现场提供技术服务，并在项目现场或卖方工厂提供技术培训。

      - 卖方应提供合同设备的安装技术指导，负责机组的调试、验收试验和试运行，使其符合技术要求和有关标准的要求。在本合同有效期内，卖方有义务向买方免费提供与本合同设备有关的最新运行经验，以及技术和安全方面的改进资料。

    - 接口

      - 卖方应提供本合同项下合同设备与其他相关设备/设计方所必需的接口资料，包括设计、微观选址、性能参数匹配等。

# 标准

  - 本合同项下交付的合同设备应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合合同设备来源国适用的官方标准。这些标准必须是合同签署时有关机构发布的最新有效版本的标准。

  - 除非合同中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 使用合同文件和资料

  - 没有一方事先书面同意，另一方不得将由向对方或向对方代表提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

  - 没有一方事先书面同意，除了履行本合同之外，另一方不应使用合同条款第 6.1

条所列举的任何文件和资料。

# 专利权

卖方应保证，买方在中华人民共和国合法使用该合同设备或合同设备的任何一部分时，不会因卖方原因受任何第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

# 保函

  - 合同生效后，卖方应按合同要求向买方提交履约保函。

  - 履约保函用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而遭受的全部损失。

  - 履约保函应采用本合同货币，提交银行出具的以买方为受益人不可撤销的履约保函，具体履约保证函的格式经双方确认、银行实际出具的保函格式为准。银行开具保函时注有明确有效日期的，如在全部风机预验收完成前到期，卖方应负责办理延期，直至全部风机预验收完成后为止。

  - 卖方的履约保函（卖方银行出具的不可撤销的保函）应在签署预验收证书后 30 天内买方退还给卖方。

  - 卖方在批次风机签发预验收证书后 30 日内向买方提交批次质保保函（累计不超过合同总额的 10%），具体质保函的格式经双方确认、银行实际出具的保函格式为准。

  - 质保保函用于补偿买方因卖方不能完成其质保期内合同义务而遭受的全部损失。

银行开具质保保函的有效期为预验收证书签发之日起 5 年。

  - 质保保函应采用本合同货币，并应为受益人为买方的、不可撤销的银行保函。

  - 质保保函有效期结束后 30 日内，买方将把相应质保保函退还给卖方。

# 包装

  - 卖方交付的所有货物要符合国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及货物承运部门的规定，具有适合长途运输、多次搬运和装卸的包装，以确保合同设备安全、无损地运抵项目现场。

  - 包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，卖方要在设备的设计结构上予以解决。

  - 卖方应根据合同设备不同的形状及特性进行包装，并采取防潮、防雨、防霉、防锈、防腐蚀和防震等保护措施，对设备进行妥善的油漆，以适应远途水、陆运输条件和大量的吊装、卸货以及长期露天堆放的需要，从而防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震以及机械和化学引起的损坏，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。

  - 产品包装前，卖方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

  - 卖方对包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。

  - 卖方应在每件包装箱的四个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：

- 合同号；

- 目的地；

- 供货、收货单位名称；

- 设备名称、组装图上的部件位置号；

- 箱号/件号；

- 毛重/净重（公斤）；

- 体积（长宽高，以毫米表示）；

- 唛头；

- 生产日期；

- 生产工厂；

- 保管等级。

应按照设备各特性和不同的运输及装卸要求，在箱上明显位置标上“小心”、“向上”、“防潮”、“勿倒”、“怕热”、“远离放射源及热源”、“由此起吊”、“重心点”、“堆码重量极限”、“堆码层数极限”、“温度极限”等通用标志，并应符合 GB191和 GB6388 的规定。

  - 对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

  - 每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、机组号、图号的详细装箱单、质量合格证明书、原产地证明复印件（若有）、操作手册和/或技术资料。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、原产地证明复印件（若有）、技术说明。

  - 合同附件 1 中列明的备品备件、专用工具应分别包装，并在包装箱外按合同条款

第 9.6 条注明上述内容，并标明“备品备件”或“专用工具”的字样。

  - 卖方应在成包的或成捆的散装附件上贴注标签，标签应以清晰的中文印刷体书

写，注明第 9.6 条相关内容。

  - 各种材料及设备的松散零星部件应采用合适的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并尽可能整车发运以减少运输费用。

  - 栅格式箱子和/或类似的包装，应能用于盛装在运输过程中不至于被偷窃或被其他物品或雨水造成损坏的设备及零部件。

  - 卖方不得用同一箱号标明任何两个箱件，包装箱应连续编号，而且在全部装运的过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的。

  - 对于需要保证精确装配的明亮洁净加工面的货物，加工面应采用优良、耐久的保护层(不得用油漆)以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

  - 卖方交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装，并应防止潮气和海水的侵蚀。每包技术资料的封面上应注明下述内容：

- 合同号；

- 供货、收货单位名称；

- 目的地；

- 毛重；

- 箱号/件号。

每一包资料内应附有技术资料的详细清单，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数。

  - 在交货前，凡由于卖方包装不当、包装不充分或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，一经证实，由卖方承担并负责与承运部门及保险公司交涉。

  - 机舱轮毂运输支架和叶片运输支架由卖方提供，买方负责安排现场吊装结束后的支架集中和保管工作，并负责这些支架返回时的吊装装车工作，为卖方安排集中返回提供便利，返还运输费用由卖方承担。

# 交货和运输

  - 卖方负责设备和材料的供货，应按合同规定的交货进度有序地组织设备交付，交货进度见附件 3。本合同设备的供货期及顺序应满足工程建设设备安装进度和顺序的要求，应保证部套的及时和完整性。相关的专用工具、备品备件和易损件应按需发运。

  - 卖方应向买方提供每批货物名称、总重量、总体积和交货日期的初步交货计划及本合同项下的货物总清单和装箱总清单。以便于买方掌握设备到货情况和工程进展情况。

卖方应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，并提出大件运输的方案，确保大件设备运至现场指定交货地点。

  - 交货地点及运输

    - 合同设备的交货地点为：项目现场机位或指定地点车板交货，买方可采取包括设置堆场等方式在内的措施，确保现场具备按时收货的条件。交货后由买方负责保管，合同设备毁损灭失等一切风险由买方承担。

    - 技术资料邮寄地点：收件人：   联系电话：地 址：

技术资料应由卖方负责交付买方，卖方应负担所有包装费、运费及保险费。

    - 场内外道路分界点：巴音托海收费站（坐标：经度 86°29'59.07"E，纬度 46°

55'50.83"N）。卖方负责叶片、机舱、发电设备等所有主要设备及附件运输至机位，其中设备厂到分界点所有运输道路中叶片扫空区域的清障工作（如到达分界点前所有影响叶片安全和通行的杆塔、架空线缆、树木、标识标牌等）由卖方负责，分界点到机位（含分界

点）所有运输道路中叶片扫空区域的清障工作（如分界点后到达机位前所有影响叶片安全和通行的杆塔、架空线缆、树木、标识标牌等）由买方负责。

场外道路改造相关的地方民事协调由卖方负责。场内道路修建、改造，项目工程相关的地方所有协调由买方负责，所修建的道路需要满足卖方合同设备的运输道路规范要求；如因所修建的进场或场内道路或机位基础无法满足设备正常运输以及天气或村民阻工导致合同设备到达买方指定交货地点前出现如二次倒运（含堆场装卸）、车辆牵引拖拽、押车、堆场（含平整、租赁、看管）等问题由买方负责。合同质保期内，买方负责满足分界点内卖方所有设备运输道路条件。

    - 货物抵运现场后，买方应及时卸货，除不可抗力外，免费压车时间不超过 4 天，

超过 4 天后买方需要按照市场压车价格 1500 元/车/天计费给予补偿。

    - 如项目运输涉及使用叶片举升工装车运输叶片，卖方提供一套（三辆）叶片举

升工装车，如需增补车辆费用由双方协商决定。每月每套叶片工装车平均 4 套为项目倒运

标准工期，因非卖方原因导致工装车实际工期超出标准工期，买方需按 3000 元/车/天计费给予补偿。

  - 卖方应按附件 3 交货批次及交货进度的规定，向买方提供技术资料。技术资料中应注明技术资料的详细清单、件数、重量、合同号等。

  - 在质量保证期内由于卖方的原因造成的合同设备（或部件）损坏，而动用了买方库存中的备品备件以调换损坏的设备或部件，则卖方应负责免费将动用的备品备件补齐。

  - 买方可派遣代表到卖方工厂及装货地点检查包装质量和监督装货情况。卖方应

提前 5 日通知买方装运日期。如果买方代表不能及时参加检验时，卖方有权发货。上述买方代表的检查与监督不能免除卖方应负的责任。

  - 货物到达项目现场后 24 个小时内，买卖双方根据交货清单对货物的包装、外观及件数进行清点检验，除买方发现合同设备在包装、外观、件数存在瑕疵，否则应于验收后 24 小时内在“收货证明”相应栏内据实签收。如果发现所交货物与实际交货清单不符，双方应视情节轻重协商解决，确属情节严重的，买方有权拒签。除因前述原因外，若买方未能在到货日后的 5 日内签发收货证明，则该合同设备即被视为收货完成，卖方凭运输单位出具的运单向买方收取相应货物的到货款。

  - 在每批设备到货后，买方将通知卖方共同进行现场开箱检验，具体检验方法见本合同附件 9：货物的现场交货和验收。

  - 卖方按合同交货进度交货。如果由于买方原因要求卖方提前或推迟交货，卖方应

尽力予以合作，但买方必须提前 2 个月通知卖方，以便卖方有必要的生产和运输时间来满足实际交货。但如果确实因为所需设备的实际生产周期和运输原因无法满足买方提前交货的要求，买方应予以谅解，并应按实际到货时间予以付款。如买方未按约定时间提出推迟交货需求，则买方需按原合同时间支付相应到货款。如因买方推迟交货原因需重新设立堆场，堆场的租赁、管理、二次倒运等由买方负责解决。

# 保险

  - 合同设备的保险

    - 卖方应对合同设备，根据水运、陆运和空运等运输方式，向保险公司以卖方为受益人投保发运合同设备价格 110%的运输一切险，保险区段为卖方工厂或实际发运地启运到项目现场车板交货时止(不含卸货)。

# 技术服务和联络

  - 卖方应及时提供与本合同设备有关的检验、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术培训服务。

卖方将自付费用派其检验人员到现场检验和测试塔架的制造及其质量。

  - 卖方需派代表到项目现场进行技术服务，负责调试启动和试运行，并负责解决合同设备在调试、试运行中发现的制造质量及性能缺陷，协调交货进度等相关问题。卖方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。

  - 凡与本合同设备相连接的其它设备装置，卖方有提供接口、参数的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

  - 在合同生效后 10 日内，双方确定技术联络会的时间。

- 工厂检验

  - 工厂检验

    - 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。卖方需严格进行厂内各生产环节的检验和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为质量证明文件的组成部分。

    - 检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验和出厂试验。

    - 卖方检验的结果要满足合同规定的要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方要采取措施直至满足要求。卖方发生重大质量问题时应将情况及时通知买方。

    - 工厂检查的所有费用包括在合同设备总价中。

# 备品备件/易耗品

  - 正如合同条款所规定，卖方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

    - 买方从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同履行期内所承担的义务；

    - 在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备件；

    - 在备品备件停止生产后，卖方提供同等质量性能、同等参数、同等市场价格的备品备件供应商名单，如不满足要求则需提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

  - 卖方应按照附件 1 中的规定提供运维检修期正常运行所需的备品备件。卖方在运维检修期承诺本合同中的备品备件可以进行等价调换，并且需要买方在运维检修期结束前三个月书面通知卖方。

  - 卖方应按照附件 1 中的规定提供保证运维检修期正常运行所需的易耗品。

  - 卖方应按附件 1 中列明的备品备件和易耗品的清单（以当时市场的优惠价）提供运维检修期后的备品备件和易耗品。

# 保证

  - 卖方应保证合同项下所供合同设备是全新的、未使用过的，除非合同另有规定。

  - 卖方应保证本合同项下设备运行满足以下要求：

    - 在所处的风电场条件下，合同设备的设计寿命应为 20 年（变频器为 8 年）。

    - 合同设备运行性能应符合合同附件 2 的要求。

  - 质量保证期内所发现的缺陷买方应尽快以书面形式通知卖方,卖方收到通知后

24 小时内采取措施，做出响应。

  - 如果卖方收到通知后没有按第 15.3 条执行，买方可采取必要的补救措施，但由此造成的直接损失和补救措施产生的费用将由卖方承担，卖方以电汇的形式支付给买方，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

  - 卖方应保证，其所售予买方的设备（包括其整体及其所包含的所有组成部分）均已合法地获得并有效适用于买方所在国家和地区的所有有关知识产权，若买方因购买和合法使用卖方所售予买方的设备而遭受任何第三方的追索、诉讼或仲裁，或受到买方所在国的国家政府部门、行政机关、司法机关的处罚、判决、执行，卖方应赔偿买方因此而遭受的全部损失。

  - 卖方应保证按合同附件 2 中的规定提供相关技术服务。

  - 由于阻工等非卖方原因导致卖方无法正常对设备进行维护，卖方为保护风机运行有权限对风机进行功率运行或停机，并不承担相应责任。

  - 如果对合同设备的缺陷存在争议，买卖双方协商采取有效措施更换或处理缺陷设备直至满足合同要求。争议的解决可以通过协商或索赔等方式处理。

# 索赔

  - 如果卖方提供的合同设备不满足合同要求且责任在卖方，买方依据合同条款规定在质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方选择的下列一种或几种方式结合起来协商解决索赔事宜：

    - 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担相应费用和风险并负担买方蒙受的全部损失。

    - 根据合同设备的偏差情况、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低合同设备的价格。

  - 如果在卖方收到索赔书面通知后 14 日内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。

# 合同价格

  - 本合同价格（含风力发电机组、监控系统、备品备件、专用工具、易耗品、技术服务、资料等）即合同总价为人民币：XXX。

  - 合同的分项价格见附件 1。

本合同总价在合同有效期内为固定价。

# 付款

  - 本合同项下的所有款项均以人民币通过电汇方式进行支付。

  - 本合同项下的支付分为合同款项（含风力发电机组、监控系统、备品备件、专用工具、易耗品、运输及其保险、设备服务）等内容。

  - 设备付款条件

    - 合同签订后卖方提交下列单据，买方收到卖方以下单据后买方支付给卖方相应批次货款的 10%作为预付款，预付款收到后卖方开始配货。买方支付预付款前，任何一方不得以本合同或其他理由向另一方主张权利。

(1)相当于预付款金额的财务收据正本一份;

（2）买方向卖方出具需求计划单，卖方确认无误后盖章回传买方。

      - 合同生效后，卖方向买方提供由银行出具的,相当于合同总额 5%的履约保函正本一份;

履约保函可按年度开具，但必须在上一年度保函有效期到期前一个月开具完成下一年度的履约保函。

    - 第一批设备交货前 2 个月，卖方提交下列单据后 15 日内，买方向卖方支付该批设备价格的 20%作为投料款。

（1）相当于投料款金额的财务收据一份。

    - 每一批设备（不超过四台）车板交货后一周内，卖方提交下列单据后 15 日内，买方支付给卖方该批设备价格的 50％。—— 到货款

- 相当于收取的到货款金额的财务收据 1 份；

- 收货证明材料；

- 该批设备合同金额 100%的增值税发票；

    - 每批（不超过四台）合同设备安装调试并通过 240 小时试运行后，买方收到卖方提交的下列单据且核对无误后 15 日内，买方向卖方支付金额为该批设备价格的 10％的货款。—— 预验收款

- 相当于收取的预验收款金额的财务收据 1 份；

- 该批预验收证书材料。

    - 全部机组设备安装调试并通过 240 小时试运行后，买方收到卖方提交的下列单据且核对无误后 15 日内，买方向卖方支付金额为合同价格的 10％的货款。

- 相当于收取的验收款金额的财务收据 1 份；

- 全部验收证书材料。

    - 质量保证保函：

卖方在全部机组通过 240 小时试运行后提供合同总价的 10%的设备质量保证保函，有效期至签署预验收证书之日起 5 年，有效期结束后 30 日内，买方应将相应保函退至卖方。

    - 若买方未能按时支付相应款项，卖方交货期限相应顺延。

# 合同修改

任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的合同修改书。

# 分包与外购

  - 除非买方同意，否则卖方不得分包。

  - 卖方具有独立、自主的材料和设备采购权利，可以采取适合自己的采购方式，但在分包与外购的设备/部件的问题上应充分采纳买方根据实际运行经验以及实地考察、调研所提出的意见和建议，为买方提供既符合买卖双方的技术要求且价格合理的产品。

  - 卖方对所有分包设备、部件承担本合同项下的全部责任。

# 误期赔偿费和违约赔偿金

  - 卖方应按照附件 3 中规定的时间表交货和提供服务。

  - 在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。若买方在收到卖方通知后 10 日内未书面回复卖方的该通知，视为上述要求即告成立。

如果由于卖方责任，合同设备不能根据附件 3 规定的装运计划按期交货，卖方应按下述比例支付迟延交货的违约金：

A．迟延交货的违约金

（1）1～4 周：每周支付迟交货物价值的 0.1％。

（2）4 周以上：每周支付迟交货物价值的 0.2％。 B．迟交技术文件的违约金

每迟交一周按技术文件总价的 0.2％支付违约金。 C．调试延误的违约金

平均每台风机调试时间不应超过 3 天，如由于卖方原因，每延期一天，卖方向买方支付调试费总价的万分之五的违约金。

D．功率曲线和可利用率的违约金

- 质保期内每台风电机组验证的平均功率曲线每低于功率曲线保证值 1 个百分点，卖方支付该台设备价格 1%的违约金。

- 风机在质保期内风电场的平均可利用率每低于保证值 1 个百分点，卖方支付合同总价 1%的违约金；质保期内单台平均可利用率每低于保证值 1 个百分点，卖方支付该台设备价格 1%的违约金；两者不同时计算，执行金额较高的一项。

如质保期内单台机组平均可利用率低于 80%（不含 80%），则买方可选择由卖方免费更换一台新的机组，或将该机组退货卖方，退还买方相应设备价款。

  - 如果买方未能按照规定付款，卖方有权根据如下比例收取滞纳金：

    - 从迟付的第一周到第四周，每周滞纳金为迟交款项金额的 0.1%；

    - 迟付四周以上，每周滞纳金为迟交款项金额的 0.2%；

  - 本合同项下买卖双方承担的罚金、赔偿金、违约金总额累计不超过合同总价的

30%。

# 不可抗力

  - 签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震、严重雷击、重大疫情等。

  - 受阻一方应在不可抗力事件发生后 30 日内用传真或其他书面方式通知对方。一

旦不可抗力事件的影响持续 60 日以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 合同解除

  - 有下列情形之一的，另一方可以解除合同：

- 在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务；

- 当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

- 当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

- 买方支付预付款时合同价格发生重大变化，双方协商不一致的。

  - 合同解除后，尚未履行的，终止履行；因非卖方原因合同解除的，不免除应由违约方承担的相应违约责任。

# 因破产而终止合同

如果一方破产或无清偿能力，另一方可以书面形式提出终止合同。该合同的终止不得损害或影响另一方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

# 争端的解决

  - 所有与本协议有关的争议或违约，双方可以本着平等合作、互惠互利的原则协商解决。若协商不能解决，双方一致同意将争议提交济宁仲裁委员会仲裁。仲裁庭由三名仲裁员组成。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。除仲裁庭另有裁定外，仲裁费用由败诉方承担。败诉方还应补偿胜诉方的律师费等支出。

  - 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

# 合同语言

本合同以中文书写。双方交换的与合同有关的信函应用中文书写，在解释合同时以中文文本为准。

# 适用法律

本协议的订立、效力、解释、履行和争议均适用中国法律。

# 通知

  - 本合同一方给对方的通知应用传真或书面形式送到规定的对方的地址。通知要经书面确认。

  - 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

# 税费

  - 根据国家有关税务的法律、法规和规定，卖方应该交纳的与本合同有关的税费，由卖方承担。

  - 本合同价格为含税价。卖方提供的设备、技术资料、服务、进口设备/部件等所有税费(包括保险费)已全部包含在合同价格内，由卖方承担。

# 合同生效及其他

  - 本合同将在买方和卖方签字盖章后生效。

  - 本合同正本壹式贰份，买方、卖方各执壹份；副本陆份，买方、卖方各执副本叁份。

  - 合同双方的信息如下：

买	方：阿勒泰润登新能源有限公司	卖	方：远景能源有限公司

联 系 人：  聂孝巍 	联 系 人：周峰

地  址： 新疆阿勒泰地区福海县阿勒 泰福海工业园区内经一路以南、纬二路以北阿勒泰综合物流园 A2 商业楼 2 楼 1002号

地	址：江苏省江阴市临港新城低碳产            业园申庄路 3 号一期

# 附件 3：交货批次及交货进度

卖方应按合同约定严格履行合同义务，买卖双方就交货进度达成如下一致： 暂定二零二五年第二季度交货。具体供货要求根据项目进度双方共同协商确定

若买方未按合同约定进行付款和书面通知卖方项目启动及交货时间，买卖双方应重新商议交付期，且卖方不承担因此造成的延迟交货的责任。

# 附件 6：可利用率考核

买方将对卖方设备平均可利用率进行考核，考核办法如下所述。

- 考核指标的确定参见技术规范。

- 完成指标的确定

单台机组年可利用率=（1－A/8760）×100％，其中 A 表示故障停机小时数，故障停机小时数 A 不包括以下情况：

  - 电网故障（电网参数在技术规范书范围之外）；

  - 不在卖方负责范围内的停机时间，如气象条件、联网、盗窃、破坏行为、火灾等；

  - 合同约定的维护时间，每年维护时间不超过 80 小时。双方同意延长的情况除外；

- 非卖方原因导致的停机或数据丢失；

- 买方要求的额外工作造成的停机时间；

- 买方同意的测试或检查（为提高风机性能）而造成的停机时间。

风电场年平均可利用率=∑每台风机可利用时间/∑每台风机总时间（不含上述 6 类造成时间损失）。

单台机组多年平均可利用率=(单台机组第 1 年年可利用率+单台机组第 2 年年可利用率+…单台机组第 n 年年可利用率)/n。

风电场多年平均可利用率=(风电场第 1 年年可利用率+风电场第 2 年年可利用率+…风电场第 n 年年可利用率)/n。

# 附件 7：质保期内风机功率曲线考核

卖方提供合同机型的标准功率曲线和风电场空气密度下的功率曲线，并保证功率曲线的真实正确。

功率曲线的验证应自风电机组完成 240 小时试运行后开始，并在一个完整年到达时结束。

风电机组功率曲线保证按如下办法进行计算：保证值(K)=（折算发电量/保证发电量）×100%折算发电量=风频分布值×实测功率曲线值

保证发电量=风频分布值×风电场实际空气密度下保证的功率曲线值。

风频分布值以风电场内双方认可的测风塔上最接近于轮毂高度（高度差不超过 5m）的测风仪的实测值为准。

实测功率曲线以风电场的中央监控系统记录的每台风电机组的功率曲线为准。

风电场实际平均空气密度以风电场内测风塔的气压和温度测试装置实测值进行计算，如果没有实测的气压和温度值则以附近气象站近 10 年平均的空气密度值为准。

每台风电机组均按此方法进行计算考核, 全场风电机组功率曲线保证值参见技规范。如果风电机组不能达到保证值，卖方应在 6 个月内调整风电机组以达到保证值。

如果风电机组仍不能达到保证值，并且经双方协商后，意见不能达成一致时，则由双方认可的独立机构进行检验和验证（按 IEC61400－12 标准，作为最终裁决）。

针对风电场风机设备平均可利用率考核、风电机组功率曲线考核以及担保发电量考核，三项单独进行考核，但不进行重复赔偿，发生赔偿时以其中金额最高项为准。

# 附件 8：物流运输及道路要求

叶片工装倒运补充说明

涉及叶片工装倒运的项目，业主负责的分界点和场内道路需满足叶片扫空要求。 需注意叶片在运输过程中存在较大范围的颤动，道路改造需保留适当安全距离。同

时考虑运输安全，叶片举升角度不能过高，最高叶片相对车板举升角度不超过 30°。叶片工装车卸货后，车辆总重仅减少叶片的重量，仍为重载车辆，无法长距离或大坡度道路倒车，一般需要在机位调头。车辆下山过程涉及的大坡度道路仍需牵引。

设备存储维护

由于非卖方原因，导致货到现场 3 个月内无法进行吊装及调试，买方需参照《存储维护手册》进行维护。

# 附件 9：货物的现场交货和验收

一、货物的交付

1、本合同货物的交付方式为现场车板交付，现场交付地点由买方确认。

2、机组交付的现场联络人，由买方确定，机组交付时至少有一名卖方人员参与。

3、设备的交付只针对货物的数量进行查验。买方应在货物交付完成后 24 小时内，在运输单据上签字，交付的货物由买方规定的接货方负责保管。开箱验收不合格的，保管责任和所有权退回卖方负责，实物由卖方负责吊装和运输转移至卖方便于保管处，并要求至确认验收不合格 48 小时内完成转移，否则引起的丢失和损坏责任由卖方自行负 责。

二、开箱验收

1、按照《风电机组现场交付验收规范》的要求执行，风机验收交付时应该同时交付货物清单台帐。

2、买方负责组织设备的开箱验收工作。买卖双方及买方指定的保管方参与。

3、开箱验收应在货到现场后 2 天内进行。

4、买方出具开箱验收报告，并在货到现场后交付参与验收的相关单位。三、责任

1、到场货物应在卖方技术人员的指导下组织卸货。在卖方技术人员错误指导下卸货发生的货物质量责任，由卖方负责。

2、货到现场后, 如果买方没有通知卖方,买方自行组织卸货,由此而产生的所有质量责任由买方承担。

3、买方或买方确定的到货管理责任人，应按照卖方提出的货物放置、仓储等技术要求管理货物。

4、货物交付时或者开箱验收时, 如果买方提前 2 日通知卖方,但卖方未派人员到现场参加验收,则验收结果仍然有效，卖方不得就此提出异议。

5、经买卖双方确认合同货物经开箱验收不合格,合同货物移交卖方保管,合同货物毁损、灭失的风险由卖方承担。

# 附件 10：风电机组安装和调试

一、机组的安装

1、卖方负责对风电机组的安装提供现场技术指导工作。现场技术指导工作包括解释安装程序和安装要点，指导安装准备工作，检查专用工具、机组电气设备、附属设备的安装接线。以下工作不属于卖方技术指导范围：（1）起吊方案制定；（2）起吊机械、设备及工具的性能和安全检查；（3）起吊作业条件确认；（4）起吊安全防护措施制定。

2、机组安装前，买方组织安装技术交底会议，由卖方向买方、安装单位和监理单位进行“安装技术交底”，明确机组安装工艺和安装注意事项。买方或经买方授权的监理单位负责制定机组安装所需安全措施。

3、买方应促使安装单位按照卖方提供的《机械安装手册》进行机组的安装并听取卖方指导意见。安装单位未按照《机械安装手册》安装或未听取卖方安装技术指导意见的，相应后果由买方承担。

4、每台机组安装完成后 3 个工作日内，监理单位应根据卖方提供的《机组安装检查清单》组织机组安装完工检查、检验工作。如检查发现有不符合要求的，安装单位应根据

《机械安装手册》和/或卖方指导意见进行整改直至《机组安装检查清单》列明的所有项目 100%合格。

二、机组的调试

1、机组安装检验完成或经买方书面许可带缺陷调试，卖方按照《风电机组现场调试手册》进行机组调试工作。调试前，买方应根据卖方的调试要求确保机组具备调试条件（如集电线路具备给风机倒送电的条件）。

2.平均每台风电机组调试时间不超过 3 个工作日，单台风电机组调试的最长时间不

超过 20 个工作日，若单台风电机组调试时间超过 20 个工作日的，卖方负责更换不合格

部件。卖方无义务同时调试 5 台以上（包括本数）的风电机组。另外，不可抗力或非卖方原因导致的延误天数不计入考核。买方有权参与并监督风电机组的调试工作，但应服从卖方调试人员的指导。

3、卖方在风电机组调试完成后 15 个工作日内，向买方提交《风电机组调试报告》。

买方应在收到调试报告后 3 个工作日内签字或盖章确认。

4、卖方承诺风电机组在调试期间、运行期间所有的运行（包括但不限于故障）记录真实有效的，不对风电机组的运行记录进行删除、修改。

三、风电场中央监控系统的调试

1、风电场中央监控系统安装完毕并通过验收后，卖方按照《风电机组现场调试手册》进行调试工作。

2、如果卖方启动调试后，超过 7 个工作日不能完成中央监控系统调试的，卖方负责更换不合格部件(包含软件)。不可抗力或非卖方原因导致的延误天数不计入考核。买方有权参与并监督中央监控系统的调试工作，但应服从卖方调试人员的指导。

3、卖方承诺调试完成后中央监控系统能够满足《风电机组现场调试手册》规定的技术标准和风场设备运行监控要求。

4、卖方可根据买方需要开放风电机组信号供买方选择接入（但涉密信号除外）。

5、卖方在质保期内对买方 SCADA 系统进行的升级、备份需经买方同意并提供相应升级、备份方案以供买方讨论。

# 附件 11：预验收和最终验收标准及考核

一、预验收标准：《GBT 20319-2017 风力发电机组 验收规范》

卖方全面负责机组的调试及试运行。机组的安装、接线完毕后通电调试，卖方应提供调试计划，应当列明机组调试的内容、步骤、调试方法和控制点等。

- 卖方提供一份电量及非电量的整定值参数表。

- 根据整定值参数表对每一项内容进行整定并分项进行试验。

- 对变桨距、变速、偏航、液压刹车、电控系统中的各项功能逐项进行试验，全部合格验收后进行整机试验。

- 对每台机组的参数测量和动作试验均应有详细记录，整台机组安装调试完成后提供调试报告。

其中监控系统功能调试项目包括（不限于）：紧急停机功能；

在各种运行条件下的刹车试验；偏航系统性能；

突甩负荷试验；超速试验；

机舱震动试验；电气保护性能；

远方监控系统功能；解缆保护功能；

自动运行功能。

每台风电机组安装、调试完毕后，卖方提交安装、调试报告，经买方同意进入试运行期。

卖方应按照买方要求的份数和形式向买方提交相应竣工图纸，并取得买方人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。

卖方应在试运开始前向买方提供暂行及最新的运行维护手册。

如果买方未要求卖方编制运行维护手册，则卖方应按技术规范的要求向买方提交编制运行维护手册所需的相关资料和文件。

单台机组 240 小时试运行应至少按照以下顺序进行：

(a)风力发电机组启动调试并通过紧急停机、振动停机和超速等试验； (b)机组启动并网调试试运；

(c)安全无故障连续并网运行 240 小时。

在调试期间，如果机组未能达到本技术协议技术规范书中规定的要求，双方共同就此进行调查。卖方当采取适当措施消除缺陷和/或使调试顺利进行，责任方承担由此产生的费用。每完成一台风机的调试，卖方提交一份单机调试完成报告书，同步递交 240 小

时试运行申请，买方应在 10 个工作日内确认卖方已完成调试工作并允许进入风机的试运行。240 小时试运行以单台风力发电机组为对象，每套合同设备应连续、稳定、无故障运行 240 小时，并且在此期间如出现额定风速，机组应达到额定出力，则视为试运行合

格。如果在 240 小时的试运行期内，没有出现额定风速，而机组运行正常，则试运行顺

延。在之后 120 小时，若出现额定风速，且机组达到额定出力，则机组即刻试运行合

格，颁发预验收证书。如果在 120 小时内仍然未出现额定风速，但机组运行正常，则视为试运行合格。但买方/业主保留对额定风速机组出力的考核权利。双方应于预验收合格后 2 个工作日内签署预验收证书。

到货后 3 个月如果由于非卖方原因未完成预验收测试，视为设备通过预验收，且进入质保期，但买方保留具备条件后进行预验收的权利。

二、最终验收

最终验收标准：《GBT 20319-2017 风力发电机组 验收规范》

1、批次风电机组的质量保证期满后，并且已满足下列条件，卖方和发包人签属批次最终验收证书：

批次风电机组的功率曲线符合率满足合同要求；质保期内单台机组平均可利用率满足合同要求；

2、满足下列条件后，卖方和发包人签属全场最终验收证书：质保期内全部机组平均可利用率满足合同要求；

卖方已完成了对买方人员的技术培训；；

卖方已按合同约定全部提供了买方的备品备件和易耗品； 卖方已按照设备定维手册完成质保期满前的机组定维工作；

买方应于最终验收合格后或按合同约定进行赔偿或买卖双方共同协商后 3 个工作日内签署最终验收证书。

3、对卖方考核条款：

质量保证期内，卖方应对所提供设备的可利用率和功率曲线给予保证。

本项目可利用率取全部机组质保期满时的平均值作为[考核可利用率]。所有风力发电机组的考核可利用率每低于保证值 1%，卖方赔偿本项目所有风力发电机组设备价格之和的 1%。单台机组的可利用率不应低于 80%，否则买方有权要求免费更换或退货。如果按照文件记录要求，整个风电场的可利用率不低于保证值，而单机可利用率低于保证值时，每低 1％，赔偿额为单台风机价格的 1％×未达标风电机组的台数。

买方有权选择全场可利用率考核或单机可利用率考核，全场可利用率考核和单机可利用率考核不重复进行。

卖方保证所提供的合同主机设备经过检验测试合格，完全符合合同的要求。在质量保证期内，如果发现由于卖方责任造成的合同设备的任何缺陷或和不符合本合同规定，发包人一旦发现问题，立即向卖方提出，卖方应立即负责更换、修理。

买方应按合同质量保证期前 6 个月以书面形式通知卖方保证期内所发现的缺陷，卖

方在收到通知后以合理的速度消除或弥补缺陷；如因非卖方原因未能在质保期满后 3 个

月内完成最终验收，该批次合同设备即被视为通过最终验收，此后 30 天内，应由买方签署并由卖方会签该批合同设备最终验收证